ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» оголошує пропозицію

для наступної організації:

ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"

яка представляє інтереси ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» на виконання складової частини проекту «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України» (RESPECT) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Метою технічного завдання є:

- визначення вимог щодо впровадження проекту;

- окреслення видів діяльності за цілями проекту;

- визначення вимог до робочого плану, кошторису та індикаторів проекту.

Мета проекту RESPECT: зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику (ГНР), зокрема, споживачів ін’єкційних наркотиків, та людей, які живуть з ВІЛ, у медичних закладах.

Цілі проекту для організації-виконавчого партнера:

- Впровадження електронних закупівель у структурах МОЗу;

- Впровадження електронних закупівель в не менше ніж двох пілотних регіонах в сфері охорони здоров’я;

- Зниження рівня корупції в державних закупівлях цільових замовників;

- Підвищення ефективності використання коштів державно/місцевих бюджетів;

- Підвищення рівня прозорості витрачання коштів замовників;

- Підвищення конкуренції на державних закупівлях цільових замовників шляхом повернення довіри бізнесу до них.

Регіон: Україна

Цільові групи:

- цільовою аудиторією прямого впливу є центральний апарат МОЗ, ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами" МОЗ України та регіональні відділення боротьби зі СНІДом, безпосередньо відповідальні за проведення закупівель люди (в т.ч. члени ККТ); потенційні учасники тендерів згаданих установ;

- цільовою аудиторією опосередкованого впливу є громадські організації, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією, моніторингу використання публічних коштів, пацієнти згаданих установ.

Проект має передбачати таку діяльність:

- Підготовка типових положень та регламентів, інструкцій користування системою електронних закупівель ProZorro

- Встановлення конструктивних стосунків зі стейкхолдерами

- Робота із основними гравцями в сфері реформування державних закупівель

- Розробка навчального відео по роботі з аналітичним інструментом та віджету аналітики для їх розміщення на сайтах закупівельників

- Розробка та поширення інфографік щодо результатів діяльності проекту

- Проведення навчального семінару із замовниками

- Проведення дистанційних консультацій

- Проведення презентації використання системи для регіональних замовників, постачальників

- Підготовка статей у ЗМІ та ПР супровід у соціальних мережах

Загальні вимоги до проекту:

- Проектна заявка повинна бути орієнтованою на досягнення мети та цілей, поставлених перед проектом.

- Робочий план проекту має містити всі види діяльності, зазначені в ТЗ.

- Механізм впровадження проекту повинен бути чітко описаний в заявці.

- Подаючи заявку на фінансування, Заявник стверджує, що у випадку наявності або отримання додаткового фінансування на зазначені види діяльності від інших донорів, Заявник зобов’язується повідомити про це Мережу та внести відповідні зміни до бюджету та робочого плану проекту.

Загальні вимоги до здійснення моніторингу та оцінки проекту:

Процес моніторингу та оцінки проектної діяльності обов’язково включає такі етапи:

- Ведення первинної облікової та звітної документації відповідно до вимог ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

- Надання програмної звітності за результатами діяльності за формою у строки, визначені ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Вимоги до організації щодо реалізації проекту:

1.	Матеріально-технічна база для реалізації проекту (окреме приміщення для проведення зустрічей та роботи персоналу проекту).

2.	Досвід впровадження діяльності, пов’язаною із реформуванням державних закупівель.

3.	Доступ до представників цільової групи проекту.

4.	Наявність кваліфікованого персоналу*:

- координатор проекту – досвід ефективної роботи з менеджменту проектів; досвід співпраці/ведення переговорів з представниками державних структур та медичних установ.

- бухгалтер - освіта у сфері бухгалтерського обліку/аудиту; досвід роботи від 1 року.

* - пропонований перелік розподілу функціональних обов’язків персоналу проекту зазначено наприкінці Технічного завдання

Вимоги до бюджету:

- Пропонований бюджет проекту повинен включати такі види витрат:

- оплата праці;

- матеріальне забезпечення;

- інші витрати.

- Бюджет проекту має бути реалістичним, орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту та не перевищувати зазначені в оголошенні обсяги.

Індикатори виконання проекту:

| Індикатор | Одиниця виміру |
| --- | --- |
| Підготовлені та надані типові проекти положень, та регламентів, розроблена інстуркція використання системи. | Документ |
| Розроблене навчальне відео по роботі з аналітичним інструментом | Відео |
| Проведення навчального семінару для замовників | Семінар |
| Проведення презентації використання системи регіональними центрами бізнесу | Презентація |
| Публікація статей щодо закупівель у регіональних центрах та впроваджених змін | Стаття |
| Підключення до системи цільових замовників | Кількість замовників |

* Звітується фактична кількість проведених заходів / наданих послуг

Запропонований розподіл бюджету:

| Категорії витрат | розподіл бюджету |
| --- | --- |
| оплата праці | не більше ніж 3% від суми гранту |
| матеріальне забезпечення | не більше ніж 0,5% від суми гранту |
| інші витрати. | не більше ніж 96,5% від суми гранту |
| Загальна сума | 822 800 грн. |

Загальна інформація

Проект буде фінансуватися з 01.09.2015 по 30.09.2016 року.

| Етапи | Дата/період |
| --- | --- |
| Оголошення конкурсу | 13.08.2015 |
| Надання письмових роз’яснень та відповідей на запитання від учасника конкурсу через subgranting@gmail.com | до 21.08.2015 |
| Кінцевий термін подання Повної заявки | 25.08.2015 |
| Приймальна комісія | 25.08.2015 |
| Експертно-відбіркова комісія (ЕВК) | 26.08.2015 |
| Прийняття Радою директорів рішення щодо фінансування діяльності | 28.08.2015 |
| Інформування учасника конкурсу про результати, врахування рекомендацій ЕВК | до 28.08.2015 |
| Підписання Угоди про надання гранту | до 05.09.2015 |

Для участі необхідно подати:

- Проектну заявку на період з 01.09.2015 по 30.09.2016 року.

- Детальний робочий план та бюджет подаються на період з 01.09.2015 по 30.09.2016 року.

- Реєстраційні документи:

- свідоцтво про реєстрацію;

- статут організації;

- довідка про неприбутковий статус;

- копії договірів/меморандумів про співпрацю із партнерами.

Увага! Подача заявок здійснюється в on-line режимі.

Для того, щоб подати заявку в режимі он-лайн Вам необхідно надіслати листа на адресу: it@network.org.ua для отримання прав доступу на сайт подачі заявок, у відповідь на який Ви отримаєте Ваш персональний логін, пароль та посилання на сайт. Просимо взяти до уваги, що логін та пароль будуть дійсні тільки до 17:00 25 серпня  2015 р. – кінцевого терміну подачі документів. Після вказаного терміну Ваш логін та пароль буде анульовано і внесення будь-який змін буде неможливе.

Кодова назва Вашої Програми (розділ «Дані про проекти» на сайті подачі заявок), на яку Ви подаєтесь - RESPECT.

При підготовці проектної заявки необхідно використовувати шаблони заявки, робочого плану, бюджету та таблиці індикаторів, які додаються до даного ТЗ.

Запити щодо роз’яснення порядку подачі заявок повинні надсилатись у письмовому вигляді на електронну адресу subgranting@network.org.ua. Відповіді надаються на письмові запити, отримані не пізніше 5 днів до кінцевої дати подання заявок.

Звертаємо Вашу увагу:

Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участь у поданні проектної заявки є опосередкованим підтвердженням погодження учасника з усіма умовами технічного завдання та його зобов’язаннями належно їх виконувати.

Бажаємо Вам успіху!